## Quadro Geral
PLANILHA I - DEMONSTRAÇÃO DO REALINHAMENTO DE PREÇOS | [27 empty] | Diferença entre Preços Revisados e Proposta
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | BDI (%) | Licitação (VALOR ESTIMADO) |  |  |  |  | PROPOSTA DA CONTRATADA | [10 empty] | REFERÊNCIA PARA REVISÃO DE PREÇOS |  | PREÇOS REVISADOS
[5 empty] | Custo unitário - s/ BDI (R$) |  |  |  | Total s/ BDI (R$) | Custo unitário - s/ BDI (R$) |  |  |  | Preço unitário - c/ BDI (R$) |  |  |  | Total s/ BDI (R$) | Total c/ BDI (R$) | Desconto (%) | Custo unitário - s/ BDI (R$) |  | Custo unitário c/ desconto - s/ BDI (R$) |  |  |  | Total s/ BDI (R$) | Total s/ BDI (R$) | %
[5 empty] | Mão-de-obra | Material | Outros | Total |  | Mão-de-obra | Material | Outros | Total | Mão-de-obra | Material | Outros | Total |  |  |  | Material | Total | Mão-de-obra | Material | Outros | Total
2.4. | RAMPA, ESCADA E PÓRTICO
2.4.1. | INFRAESTRUTURA | [7 empty] | 15966.85 | [8 empty] | 9801.41 | 11800.9 | 61.39% | [6 empty] | 13285.85 | 3484.44 | 35.55%
2.4.1.0.3. | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM | kg | 51.84 | 20.4% | 6.35 | 6.62 | 0 | 12.97 | 672.36 | 3.9159 | 4.0824 | 0 | 7.9983 | 4.7148 | 4.9152 | 0 | 9.63 | 414.63 | 499.22 | 61.67% | 11.9 | 18.25 | 3.9159 | 7.3385 | 0 | 11.2544 | 583.43 | 168.8 | 40.71%
2.4.1.0.4. | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM | kg | 132.09 | 20.4% | 2.65 | 6.69 | 0 | 9.34 | 1233.72 | 1.5482 | 3.9086 | 0 | 5.4568 | 1.8641 | 4.7059 | 0 | 6.57 | 720.79 | 867.83 | 58.42% | 13.12 | 15.77 | 1.5482 | 7.6652 | 0 | 9.2135 | 1217.01 | 496.22 | 68.84%
2.4.1.0.5. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM | un | 25 | 20.4% | 14.75 | 4.8 | 0.41 | 19.96 | 499 | 9.0899 | 2.9581 | 0.25267 | 12.3007 | 10.9443 | 3.5615 | 0.30421 | 14.81 | 307.52 | 370.25 | 61.63% | 4.95 | 20.11 | 9.0899 | 3.0505 | 0.25267 | 12.3931 | 309.83 | 2.31 | 0.7512%
2.4.1.0.6. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES | m3 | 10.98 | 20.4% | 54.1 | 21.61 | 0 | 75.71 | 831.3 | 33.3485 | 13.3209 | 0 | 46.6694 | 40.1516 | 16.0384 | 0 | 56.19 | 512.43 | 616.97 | 61.64% | 22.44 | 76.54 | 33.3485 | 13.8325 | 0 | 47.181 | 518.05 | 5.62 | 1.097%
2.4.1.0.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME/BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m2 | 80.6 | 20.4% | 29.82 | 24.7 | 0.04 | 54.56 | 4397.54 | 18.3804 | 15.2245 | 0.024655 | 33.6296 | 22.13 | 18.3303 | 0.029685 | 40.49 | 2710.54 | 3263.49 | 61.64% | 40.75 | 70.61 | 18.3804 | 25.1173 | 0.024655 | 43.5224 | 3507.9 | 797.36 | 29.42%
2.4.1.0.9. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 131.65 | 20.4% | 6.46 | 7.19 | 0 | 13.65 | 1797.02 | 3.9818 | 4.4318 | 0 | 8.4136 | 4.7941 | 5.3359 | 0 | 10.13 | 1107.65 | 1333.61 | 61.64% | 12.85 | 19.31 | 3.9818 | 7.9205 | 0 | 11.9023 | 1566.94 | 459.29 | 41.47%
2.4.1.0.10. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 9.13 | 20.4% | 4.57 | 7.19 | 0 | 11.76 | 107.37 | 2.8177 | 4.4331 | 0 | 7.2508 | 3.3925 | 5.3375 | 0 | 8.73 | 66.2 | 79.7 | 61.66% | 13.43 | 18 | 2.8177 | 8.2804 | 0 | 11.0981 | 101.33 | 35.13 | 53.07%
2.4.1.0.11. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 84.93 | 20.4% | 2.3 | 6.38 | 0 | 8.68 | 737.19 | 1.4173 | 3.9315 | 0 | 5.3488 | 1.7065 | 4.7335 | 0 | 6.44 | 454.28 | 546.95 | 61.62% | 12.49 | 14.79 | 1.4173 | 7.6967 | 0 | 9.1141 | 774.06 | 319.78 | 70.39%
2.4.1.0.12. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 250.86 | 20.4% | 1.64 | 5.44 | 0 | 7.08 | 1776.09 | 1.0101 | 3.3504 | 0 | 4.3605 | 1.2161 | 4.0339 | 0 | 5.25 | 1093.87 | 1317.02 | 61.59% | 10.75 | 12.39 | 1.0101 | 6.6208 | 0 | 7.6308 | 1914.27 | 820.4 | 75%
2.4.1.0.13. | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 10.53 | 20.4% | 25.79 | 345.94 | 0.09 | 371.82 | 3915.26 | 15.8978 | 213.2493 | 0.055479 | 229.2027 | 19.141 | 256.7522 | 0.066797 | 275.96 | 2413.5 | 2905.86 | 61.64% | 404.41 | 430.29 | 15.8978 | 249.2921 | 0.055479 | 265.2455 | 2793.03 | 379.53 | 15.73%

## Medição A
PLANILHA III - MEDIÇÃO | [11 empty] | REVISÃO DE PREÇOS
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Pós-Licitação |  | Medição A |  |  | Falta executar |  |  | Referente à medição atual
|  |  |  | Preço unitário (R$) | Total (R$) | Quantidade | Total (R$) | % | Quantidade | Total (R$) | % | Preço unitário (R$) | Total (R$) | Diferença (R$) | Saldo (R$)
2.4. | RAMPA, ESCADA E PÓRTICO
2.4.1. | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 11800.9 |  | 4869.93 | 41.27% |  | 6930.97 | 58.73% |  | 6524.86 | 1654.93 | 1829.51
2.4.1.0.3. | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM | kg | 51.84 | 9.63 | 499.22 | 32 | 308.16 | 61.73% | 19.84 | 191.06 | 38.27% | 13.55 | 433.6 | 125.44 | 43.36
2.4.1.0.4. | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM | kg | 132.09 | 6.57 | 867.83 | 80 | 525.6 | 60.56% | 52.09 | 342.23 | 39.44% | 11.09 | 887.2 | 361.6 | 134.62
2.4.1.0.5. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM | un | 25 | 14.81 | 370.25 | 15 | 222.15 | 60% | 10 | 148.1 | 40% | 14.92 | 223.8 | 1.65 | 0.66
2.4.1.0.6. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGAS BALDRAMES | m3 | 10.98 | 56.19 | 616.97 | 5 | 280.95 | 45.54% | 5.98 | 336.02 | 54.46% | 56.81 | 284.05 | 3.1 | 2.52
2.4.1.0.7. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME/BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM | m2 | 80.6 | 40.49 | 3263.49 | 35 | 1417.15 | 43.42% | 45.6 | 1846.34 | 56.58% | 52.4 | 1834 | 416.85 | 380.51
2.4.1.0.9. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 131.65 | 10.13 | 1333.61 | 50 | 506.5 | 37.98% | 81.65 | 827.11 | 62.02% | 14.33 | 716.5 | 210 | 249.29
2.4.1.0.10. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 9.13 | 8.73 | 79.7 | 3.5 | 30.56 | 38.34% | 5.63 | 49.14 | 61.66% | 13.36 | 46.76 | 16.2 | 18.93
2.4.1.0.11. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 84.93 | 6.44 | 546.95 | 33 | 212.52 | 38.86% | 51.93 | 334.43 | 61.14% | 10.97 | 362.01 | 149.49 | 170.29
2.4.1.0.12. | ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 250.86 | 5.25 | 1317.02 | 50 | 262.5 | 19.93% | 200.86 | 1054.52 | 80.07% | 9.19 | 459.5 | 197 | 623.4
2.4.1.0.13. | CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 10.53 | 275.96 | 2905.86 | 4 | 1103.84 | 37.99% | 6.53 | 1802.02 | 62.01% | 319.36 | 1277.44 | 173.6 | 205.93